План деятельности по реализации проекта МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с УИОП»

на ИЮНЬ 2024 года

| № | Название проекта | Название предстоящего события | Краткое описание | Дата | Адрес | Ответственный, телефон мобильный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орнитофауна Белгородской области | 1.Создание рабочей группы | Утверждение состава рабочей группы по реализации проекта приказом ОУ от 01 июня 2024 года №139 | 01.06.2024 | Гагарина ул., д. 1а, с. Городище, Старооскольский р-н, Белгородская обл., 309546 | Крынина Елена Михайловна, 8-910-221-93-86 |
|  |  | 2. Изучение орнитологических данных Белгородской области, проведение анализа существующих исследований по орнитофауне региона. | В отчете будут представлены следующие аспекты: 1. Описание видового разнообразия: информация о видовом составе птиц, их распространении и численности в регионе. 3. Экологические особенности: данные об экологических предпочтениях различных видов птиц, их места обитания, питании и взаимодействии с окружающей средой. 4. Угрозы и охрана: выявление угроз для орнитофауны Белгородской области. | 01.06.2024-15.06.2024 |  | Трофимова Александра Владимировна, 8-952-426-67-48 |
|  |  | 3. Создание и продвижение информационного ресурса о птицах Белгородской области (веб-страница на официальном сайте школы, телеграмм-канал). | Информационный ресурс будет посвящен увлекательным фактам о разнообразных птицах региона, сопровождаемый красочными фотографиями. Подписчики имеют возможность делиться своими наблюдениями, а специалисты помогут точно определить виды птиц. | 01.06.2024-15.06.2024 | Гагарина ул., д. 1а, с. Городище, Старооскольский р-н, Белгородская обл., 309546 | Крынина Елена Михайловна (сайт школы), 8-910-221-93-86 Трофимова Александра Владимировна (телеграмм-канал), 8-952-426-67-48 |
|  |  | 3. Обучающий семинар "Методы наблюдения за птицами и их поведением" | В рамках семинара участники получат возможность ознакомиться с основными методиками наблюдения за птицами, изучить их поведение и понять особенности взаимодействия птиц в природной среде. Участники семинара получат возможность научиться распознавать различные виды птиц, понимать их поведение и взаимосвязи, а также научатся применять полученные знания на практике. | 20.06.2024 | Гагарина ул., д. 1а, с. Городище, Старооскольский р-н, Белгородская обл., 309546 | Трофимова Александра Владимировна, 8-952-426-67-48 |
|  |  | 4. Организация выездной экспедиции для изучения орнитофауны области. | Организация выездной экспедиции для изучения орнитофауны области предполагает отправку группы исследователей в определенную местность с целью изучения птиц данного региона. Участники экспедиции обычно проводят наблюдения, фиксируют данные, делают звукозаписи и фотографии, чтобы дальше проанализировать полученную информацию. Эта работа может помочь в понимании биоразнообразия региона, составлении карт распространения видов и выявлении угроз для птиц. | 24.06-28.06.2024 | Участки леса заказника Дмитриевский, территория села Городище | Трофимова Александра Владимировна, 8-952-426-67-48 |