| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе" |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование федерального проекта | Кадры в АПК |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |
| Куратор федерального проекта | Патрушев Д.Н. |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |  |
| Руководитель федерального проекта | Лут О.Н. |  | Министр сельского хозяйства Российской Федерации |  |  |  |
| Администратор федерального проекта | Шевёлкина К.Л. |  | заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |  |  |  |
| Целевые группы федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) |  |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 88,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 89,0000 |  | 90,0000 |  |  | 91,0000 |  | 92,0000 |  |  | 93,0000 |  | 94,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |
| 1.2. | Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 90,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 90,0000 |  | 90,0000 |  |  | 91,0000 |  | 92,0000 |  |  | 93,0000 |  | 95,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |
| 1.3. | Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 80,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 82,0000 |  | 83,0000 |  |  | 83,0000 |  | 84,0000 |  |  | 85,0000 |  | 86,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |
| 1.4. | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 9,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 9,0000 |  | 10,0000 |  |  | 11,0000 |  | 12,0000 |  |  | 14,0000 |  | 15,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | продовольствия |  |  |
| 1.5. | Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  |  |  | ФП |  | Человек |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2023 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 143,0000 |  | 424,0000 |  |  | 1 043,0000 |  | 1 574,0000 |  |  | 2 029,0000 |  | 2 420,0000 |  | Декомпозирован | Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП) | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  | апр. |  | май | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 89,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 82,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Человек |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 143,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог |  | - | Квадратный метр |  | 0,0000 |  | 2023 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 9 738,0000 |  |  | 28 874,0000 |  |  | 71 028,0000 |  |  | 87 304,0000 |  | 101 265,0000 |  |  | 113 250,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания, Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения , Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  | - |  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог |  | - | Квадратный метр |  | 0,0000 |  | 2023 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 21 739,0000 |  |  | 46 584,0000 |  |  | 86 032,0000 |  |  | 109 374,0000 |  | 131 819,0000 |  |  | 153 400,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  | - |  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| 1.2.1 |  | Оснащение оборудованием объектов образовательных организаций |  | - | Штука |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 35,0000 |  |  | 77,0000 |  |  | 118,0000 |  |  | 141,0000 |  | 193,0000 |  |  | 246,0000 |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог |  | - | Человек |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 870,0000 |  |  | 1 790,0000 |  |  | 2 768,0000 |  |  | 3 630,0000 |  | 4 550,0000 |  |  | 5 470,0000 |  | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров |  |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленност |  | - |  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и, имеющих ученые степени и звания, Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя, осуществляющие образовательную деятельность по профильным агротехнологическим предметам для обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса. Нарастающий итог |  | - | Человек |  | 0,0000 |  | 2023 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 5 918,0000 |  |  | 23 320,0000 |  |  | 34 885,0000 |  |  | 46 622,0000 |  | 58 359,0000 |  |  | 70 096,0000 |  | Проведение образовательных мероприятий |  |  |  |  | - |  | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  | - |  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| Организовано повышение квалификации учителей в целях преподавания профильных агротехнологических предметов и формирования предпрофессиональных умений обучающихся, обеспечения осознанного выбора профессии и формирования траектории дальнейшего обучения в профессиональной образовательной организации или вузе аграрной направленности, а также профессиональная переподготовка специалистов из других сфер в агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях |  | - | Тысяча человек |  | 0,9720 |  | 2023 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0,8060 |  |  | 0,6050 |  |  | 0,5220 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  | - |  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях |  | - | Тысяча человек |  | 5,6310 |  | 2023 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 6,5010 |  |  | 6,2910 |  |  | 6,0970 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  | - |  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |
| Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения, 55330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 981,80 | 2 748 977,60 | 2 744 534,40 | 2 690 058,48 | 2 690 058,48 | 2 690 058,48 | 14 734 669,24 |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 12 500 000,00 |  |
| 1.1.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 12 500 000,00 |  |
| 1.1.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 12 500 000,00 |  |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Консолидированные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 8 | 2 474 0 | 2 470 0 | 2 421 0 | 2 421 0 | 2 421 0 | 13 261 202,29 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | бюджеты субъектов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | 83,60 | 79,80 | 81,00 | 52,63 | 52,63 | 52,63 |  |  |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 098,20 | 274 897,80 | 274 453,40 | 269 005,85 | 269 005,85 | 269 005,85 | 1 473 466,95 |  |
| 1.2 | Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса , 55330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 219,20 | 7 031 738,70 | 7 224 136,00 | 7 197 688,42 | 7 197 688,42 | 7 197 688,42 | 41 695 159,16 |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 854 023,60 | 6 154 023,60 | 6 154 023,60 | 6 154 023,60 | 35 316 094,40 |  |
| 1.2.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 854 023,60 | 6 154 023,60 | 6 154 023,60 | 6 154 023,60 | 35 316 094,40 |  |
| 1.2.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 854 023,60 | 6 154 023,60 | 6 154 023,60 | 6 154 023,60 | 35 316 094,40 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 261 597,30 | 6 328 564,80 | 6 501 722,40 | 6 477 919,58 | 6 477 919,58 | 6 477 919,58 | 37 525 643,24 |  |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 621,90 | 703 173,90 | 722 413,60 | 719 768,84 | 719 768,84 | 719 768,84 | 4 169 515,92 |  |
| 1.3 | Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера, 55330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 602,60 | 489 258,90 | 499 031,50 | 491 080,70 | 491 080,70 | 491 080,70 | 2 919 135,10 |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 840,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 2 496 210,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1.3.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 840,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 2 496 210,00 |  |
| 1.3.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 840,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 419 874,00 | 2 496 210,00 |  |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 365,30 | 445 966,30 | 457 557,00 | 441 972,63 | 441 972,63 | 441 972,63 | 2 642 806,49 |  |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 237,30 | 43 292,60 | 41 474,50 | 49 108,07 | 49 108,07 | 49 108,07 | 276 328,61 |  |
| 1.4 | Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 970,10 | 1 680 126,00 | 1 182 107,90 | 1 182 107,90 | 1 182 107,90 | 1 182 107,90 | 7 022 527,70 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | осуществляющие образовательную деятельность по профильным агротехнологическим предметам для обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, 72460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 970,10 | 1 680 126,00 | 1 182 107,90 | 1 182 107,90 | 1 182 107,90 | 1 182 107,90 | 7 022 527,70 |  |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.5. | Внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, 55330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 704,65 | 76 094,70 | 77 146,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 946,15 |  |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |  |
| 1.5.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |  |
| 1.5.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |  |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 930,80 | 59 039,00 | 59 855,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 825,10 |  |
| 1.5.4. | Бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 773,85 | 17 055,70 | 17 291,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 121,05 |  |
| 1.6 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, 55330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 036,24 | 446 350,18 | 454 280,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 667,32 |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 |  |
| 1.6.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 |  |
| 1.6.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 000,00 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 800,40 | 260 854,00 | 265 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 143,20 |  |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 235,84 | 185 496,18 | 188 792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 524,12 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 2 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741 514,59 | 12 472 546,08 | 12 181 237,50 | 11 560 935,50 | 11 560 935,50 | 11 560 935,50 | 68 078 104,67 |  |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 810,10 | 10 700 000,00 | 10 056 005,50 | 10 056 005,50 | 10 056 005,50 | 10 056 005,50 | 58 308 832,10 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 122 577,40 | 9 568 503,90 | 9 754 704,50 | 9 340 944,84 | 9 340 944,84 | 9 340 944,84 | 54 468 620,32 |  |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 967,09 | 1 223 916,18 | 1 244 425,10 | 1 037 882,76 | 1 037 882,76 | 1 037 882,76 | 6 586 956,65 |  |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование результата |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |  |
| 1 | Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 1000000 |  |
| 1.2. | Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5000000 |  |
| 1.3. | Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 160,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 146 470,00 | 277 740,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 396840 |  |
| 1.4. | Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя, осуществляющие образовательную деятельность по профильным агротехнологическим предметам для обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 316,00 | 180 948,00 | 301 580,00 | 361 896,00 | 482 528,00 | 542 844,00 | 603160 |  |

| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту федерального проекта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кадры в АПК |  |  |  |
| План реализации федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Результат "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет : Сводно-аналитический отчет о строительстве (приобретении) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с |  | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для |  | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении |  | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 13.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка |  | - | 29.04.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шевёлкина | Отчет |  | ГИИС "Электронный |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 8 | "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  | 26 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | К. Л. | Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | бюджет" |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Отобраны юридические |  | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
|  |  |  |  | 25.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 26 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из |  | - | 29.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение |  | - | 30.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.21 | Контрольная точка "В целях мониторинга |  | - | 29.06.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | совещания |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов |  | - | 30.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 27.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2028 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме |  | - | 16.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 27.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.27 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами |  | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  | - | 30.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, |  | - | 30.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2029 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.31 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения |  | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | результата" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 26.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.1.33 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  | - | 30.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за |  | - | 30.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2030 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2 | Результат "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса " |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет : Сводно-аналитический отчет о модернизации объектов |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Подготовлены методические рекомендации по модернизации и (или) оснащению оборудованием объектов СПО и агротехнологических классов |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Предоставлена |  | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Предоставлена отчетность |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 13.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Отобраны юридические |  | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Предоставлена отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
|  |  |  |  | 29.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 25 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 13.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из |  | - | 24.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение |  | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 23.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.15 | Контрольная точка "В целях мониторинга |  | - | 25.06.2027 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | совещания |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов |  | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.19 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме |  | - | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 21.04.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.21 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами |  | - | 23.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  | - | 31.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, |  | - | 27.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2028 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.25 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения |  | - | 16.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | результата" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 20.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.27 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 22.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  | - | 31.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.29 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за |  | - | 26.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2029 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.31 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.32 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении |  | - | 19.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 21.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.2.34 | Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов |  | - | 30.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.2.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2030 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Результат "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера" |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет : Отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, |  | - | 18.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 13.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению |  | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса" |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет) |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" |  | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.7 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для |  | - | 13.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 17.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.9 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для |  | - | 12.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса" |  | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет) |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 16.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
|  |  |  |  | 11.06.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 27 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса" |  | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет) |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | (персонала) на рабочих местах" |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | работников (персонала) |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.19 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 18.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3. | Контрольная точка |  | - | 14.04.20 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шевёлкина | Прочий тип документа |  | ГИИС "Электронный |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 20 | "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  | 28 | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | К. Л. | Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | бюджет" |  |  |
| 1.3.21 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 16.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о |  | - | 30.08.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно- |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет) |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" |  | - | 27.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.24 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" |  | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.25 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме |  | - | 16.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 13.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.27 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме |  | - | 15.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.28 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса" |  | - | 31.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет) |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" |  | - | 26.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.30 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о |  | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шевёлкина К. Л. | Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации " |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | Федерации межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из |  | - | 16.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.33 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 14.06.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного |  | - | 30.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | комплекса" |  |  |  |  |  |  | отчет) |  |  |  |  |
| 1.3.35 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" |  | - | 25.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.3.36 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4 | Результат "Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя, осуществляющие образовательную деятельность по профильным агротехнологическим предметам для обеспечения кадрами предприятий |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет : Сводно-аналитический отчет о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке специалистов и преподавателей агротехнологических классов |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | агропромышленного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал" |  | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |  | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал" |  | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание |  | - | 27.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал" |  | - | 30.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении |  | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание |  | - | 28.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | включено в реестр государственных заданий)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал" |  | - | 30.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.16 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |  | - | 31.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал" |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  | - | 29.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Представлен отчет о |  | - | 28.04.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал |  |  |  |  |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.22 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |  | - | 31.08.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.23 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение |  | - | 31.10.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал" |  |  |  |  |  |  | за 3 квартал |  |  |  |  |
| 1.4.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.25 | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  | - | 28.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.26 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание |  | - | 27.04.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.27 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | - | 29.06.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.28 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |  | - | 31.08.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.29 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал" |  | - | 31.10.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 28.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.31 | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.32 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал" |  | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.33 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, |  | - | 28.06.2030 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Программы |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | образовательных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.4.34 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" |  | - | 30.08.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.4.35 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал" |  | - | 31.10.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.4.36 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 27.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" |  | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет : Сводно-аналитический отчет о результатах проведения мероприятия по обучению граждан Российской Федерации в интересах агропромышленного комплекса |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, |  | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на |  | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет) |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 13.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 29.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских |  | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | территориях" |  |  |  |  |  |  | продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет) |  |  |  |  |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со |  | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 29.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.5.15 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с |  | - | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" |  | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет) |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |
| 1.6 | Результат "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" |  | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет : Сводно-аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности в организациях агропромышленного комплекса |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены |  | - | 14.02.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.6.3 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме |  | - | 27.06.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" |  | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет) |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная |  | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | трансфертов за 3 квартал |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |
| 1.6.7 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 13.02.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал" |  | - | 29.04.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.6.9 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 26.06.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" |  | - | 28.08.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет) |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 30.10.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы |  | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно- |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнены)" |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитический отчет о достижении результата в 2026 году |  |  |  |  |
| 1.6.13 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата" |  | - | 19.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов |  | - | 29.04.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | Российской Федерации за 1 квартал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.15 | Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений" |  | - | 29.06.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Протокол Протокол проведения совещания |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и |  | - | 27.08.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, |  | Данные Минсельхоза России |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
|  |  |  | Начало | Окон-чание | предшественники | последователи |  |  |  |  |  |  |
|  | организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  | осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет) |  |  |  |  |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал" |  | - | 29.10.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал |  | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шевёлкина К. Л. | Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2027 году |  | ГИИС Электронный бюджет |  |  |

| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кадры в АПК |  |  |  |  |  |  |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Амурская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Камчатский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Магаданская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Приморский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 90,00 |  | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 95,00 |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кировская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Пензенская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Пермский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Самарская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Саратовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Архангельская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Вологодская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Калининградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Мурманская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Новгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Псковская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Коми | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Северная | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 90,00 |  | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 95,00 |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Осетия - Алания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Алтайский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Иркутская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Красноярский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Омская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Томская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Курганская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Свердловская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Тюменская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Челябинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Белгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Брянская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Владимирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Воронежская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ивановская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Калужская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Костромская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Курская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Липецкая область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Московская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Орловская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Рязанская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Смоленская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 90,00 |  | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 95,00 |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Тверская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Тульская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ярославская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Астраханская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Запорожская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Республика Крым | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Ростовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 95,0000 |  |
| Херсонская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 90,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | - |  |
| Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Амурская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Камчатский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Магаданская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Приморский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кировская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Пензенская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Пермский край | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 82,00 |  | 83,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Самарская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Саратовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Архангельская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Вологодская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Калининградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Мурманская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Новгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Псковская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Коми | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Алтайский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Иркутская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Красноярский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Омская область | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 82,00 |  | 83,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Томская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Курганская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Свердловская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Тюменская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Челябинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Белгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Брянская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Владимирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Воронежская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ивановская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Калужская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Костромская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Курская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Липецкая область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Московская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Орловская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Рязанская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Смоленская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Тверская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Тульская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ярославская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Астраханская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Запорожская область | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 82,00 |  | 83,00 | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 86,00 |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Республика Крым | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Ростовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Херсонская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 82,0000 |  | 83,0000 | 83,0000 | 84,0000 | 85,0000 | 86,0000 |  |
| Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Амурская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Камчатский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Магаданская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Приморский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кировская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Пензенская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Пермский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Самарская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Саратовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Чувашская Республика - | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 9,000 |  | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Чувашия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Архангельская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Вологодская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Калининградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Мурманская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Новгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Псковская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Коми | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Алтайский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Иркутская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Красноярский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Омская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Томская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Курганская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Свердловская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Тюменская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ханты-Мансийский | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 9,000 |  | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| автономный округ - Югра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Челябинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Белгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Брянская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Владимирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Воронежская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ивановская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Калужская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Костромская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Курская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Липецкая область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Московская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Орловская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Рязанская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Смоленская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Тверская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Тульская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ярославская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Астраханская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Запорожская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Республика Крым | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Ростовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Херсонская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 15,0000 |  |
| Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Амурская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Камчатский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Магаданская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Приморский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Чукотский автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Кировская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Пензенская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Пермский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Самарская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Саратовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 89,00 |  | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Архангельская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Вологодская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Калининградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Мурманская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Новгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Псковская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Коми | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Алтайский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Иркутская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Красноярский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Омская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Томская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Курганская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Свердловская область | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 89,00 |  | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Тюменская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Челябинская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Белгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Брянская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Владимирская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Воронежская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ивановская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Калужская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Костромская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Курская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Липецкая область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Московская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Орловская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Рязанская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Смоленская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Тверская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Тульская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ярославская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Астраханская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Запорожская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Республика Крым | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Ростовская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| Херсонская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 89,0000 |  | 90,0000 | 91,0000 | 92,0000 | 93,0000 | 94,0000 |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Амурская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 9,0000 |  | 33,0000 | 71,0000 | - | - | - |  |
| Еврейская автономная область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Забайкальский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 14,0000 |  | 52,0000 | 185,0000 | - | - | - |  |
| Камчатский край | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Магаданская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Приморский край | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Бурятия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 1,0000 |  | 2,0000 | 7,0000 | - | - | - |  |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Сахалинская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Хабаровский край | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Чукотский автономный | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кировская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 1,0000 |  | 3,0000 | 6,0000 | - | - | - |  |
| Нижегородская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Оренбургская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  | 3,0000 | 8,0000 | - | - | - |  |
| Пензенская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 4,0000 |  | 17,0000 | 39,0000 | - | - | - |  |
| Пермский край | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Башкортостан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 3,0000 |  | 6,0000 | 9,0000 | - | - | - |  |
| Республика Марий Эл | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Мордовия | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 13,0000 |  | 47,0000 | 78,0000 | - | - | - |  |
| Самарская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  | 2,0000 | 4,0000 | - | - | - |  |
| Саратовская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Удмуртская Республика | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 1,0000 |  | 2,0000 | 3,0000 | - | - | - |  |
| Ульяновская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 1,0000 |  | 4,0000 | 7,0000 | - | - | - |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 3,0000 |  | 7,0000 | 23,0000 | - | - | - |  |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Архангельская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Вологодская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Калининградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 2,0000 |  | 4,0000 | 6,0000 | - | - | - |  |
| Ленинградская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 6,0000 |  | 18,0000 | 54,0000 | - | - | - |  |
| Мурманская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Новгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  | 6,0000 | 12,0000 | - | - | - |  |
| Псковская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Карелия | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Коми | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Дагестан | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 38,0000 |  | 84,0000 | 139,0000 | - | - | - |  |
| Республика Ингушетия | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Ставропольский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  | 17,0000 | 76,0000 | - | - | - |  |
| Чеченская Республика | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Алтайский край | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 6,0000 |  | 22,0000 | 81,0000 | - | - | - |  |
| Иркутская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 1,0000 |  | 6,0000 | 13,0000 | - | - | - |  |
| Красноярский край | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Новосибирская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Омская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 1,0000 |  | 2,0000 | 7,0000 | - | - | - |  |
| Республика Алтай | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - |  |
| Республика Тыва | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Хакасия | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Томская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Курганская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Свердловская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Тюменская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Челябинская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Белгородская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 3,0000 |  | 12,0000 | 41,0000 | - | - | - |  |
| Брянская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 2,0000 |  | 7,0000 | 12,0000 | - | - | - |  |
| Владимирская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Воронежская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 14,0000 |  | 17,0000 | 20,0000 | - | - | - |  |
| Ивановская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Калужская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Костромская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  | 2,0000 | 5,0000 | - | - | - |  |
| Курская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Липецкая область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Московская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Орловская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Рязанская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  | 2,0000 | 6,0000 | - | - | - |  |
| Смоленская область | 0,0000 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | 10,0000 |  | 35,0000 | 117,0000 | - | - | - |  |
| Тамбовская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Тверская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Тульская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Ярославская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Астраханская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Волгоградская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| город федерального значения Севастополь | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Донецкая Народная Республика | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Запорожская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Краснодарский край | 0,0000 | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | 10,00 |  | 12,00 | 14,00 | - | - | - |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 00 |  | 00 | 00 |  |  |  |  |
| Луганская Народная Республика | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Калмыкия | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Республика Крым | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Ростовская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| Херсонская область | 0,0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |

| 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кадры в АПК |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 21739.0000 | 46584.0000 | 86032.0000 | 109374.0000 | 131819.0000 | 153400.0000 |  |
| Всего по Российской Федерации | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 21739.0000 | 46584.0000 | 86032.0000 | - | - | - |  |
| Центральный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3588.0000 | 8912.0000 | 14556.0000 | - | - | - |  |
| Тамбовская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 41.0000 | 74.0000 | 85.0000 | - | - | - |  |
| Белгородская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 955.0000 | 2126.0000 | 2471.0000 | - | - | - |  |
| Брянская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 113.0000 | 3691.0000 | 8439.0000 | - | - | - |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Воронежская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1925.0000 | 2180.0000 | 2368.0000 | - | - | - |  |
| Ивановская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 23.0000 | 52.0000 | - | - | - |  |
| Калужская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 32.0000 | 32.0000 | 32.0000 | - | - | - |  |
| Рязанская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 247.0000 | 478.0000 | 767.0000 | - | - | - |  |
| Смоленская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 213.0000 | 213.0000 | 213.0000 | - | - | - |  |
| Костромская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 27.0000 | 58.0000 | 90.0000 | - | - | - |  |
| Тверская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 35.0000 | 37.0000 | 39.0000 | - | - | - |  |
| Северо-Западный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 656.0000 | 733.0000 | 828.0000 | - | - | - |  |
| Новгородская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 8.0000 | 19.0000 | 40.0000 | - | - | - |  |
| Вологодская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 588.0000 | 638.0000 | 697.0000 | - | - | - |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Калининградская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 50.0000 | 62.0000 | 73.0000 | - | - | - |  |
| Ленинградская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 8.0000 | 11.0000 | 14.0000 | - | - | - |  |
| Республика Карелия | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2.0000 | 3.0000 | 4.0000 | - | - | - |  |
| Южный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 54.0000 | 280.0000 | 589.0000 | - | - | - |  |
| Волгоградская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 11.0000 | 11.0000 | - | - | - |  |
| Донецкая Народная Республика | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2.0000 | 6.0000 | - | - | - |  |
| Краснодарский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 39.0000 | 74.0000 | 121.0000 | - | - | - |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 7.0000 | 10.0000 | - | - | - |  |
| Ростовская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 159.0000 | 387.0000 | - | - | - |  |
| Херсонская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11.0000 | 27.0000 | 54.0000 | - | - | - |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4599.0000 | 9520.0000 | 20203.0000 | - | - | - |  |
| Ставропольский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1828.0000 | 3126.0000 | 4761.0000 | - | - | - |  |
| Республика Дагестан | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 787.0000 | 1548.0000 | - | - | - |  |
| Республика Северная Осетия - Алания | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 586.0000 | 1309.0000 | 6724.0000 | - | - | - |  |
| Чеченская Республика | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 23.0000 | 253.0000 | - | - | - |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2185.0000 | 4275.0000 | 6917.0000 | - | - | - |  |
| Приволжский федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 7525.0000 | 16828.0000 | 32943.0000 | - | - | - |  |
| Пензенская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 638.0000 | 1421.0000 | 1531.0000 | - | - | - |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 141.0000 | 207.0000 | 360.0000 | - | - | - |  |
| Ульяновская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 195.0000 | 508.0000 | 864.0000 | - | - | - |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Удмуртская Республика | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 755.0000 | 4327.0000 | 7886.0000 | - | - | - |  |
| Самарская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 766.0000 | 2874.0000 | 7148.0000 | - | - | - |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2319.0000 | 3748.0000 | 9942.0000 | - | - | - |  |
| Республика Марий Эл | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 23.0000 | 33.0000 | 44.0000 | - | - | - |  |
| Республика Башкортостан | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2370.0000 | 2836.0000 | 2915.0000 | - | - | - |  |
| Пермский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 | - | - | - |  |
| Оренбургская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 146.0000 | 543.0000 | 1478.0000 | - | - | - |  |
| Республика Мордовия | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11.0000 | 16.0000 | 18.0000 | - | - | - |  |
| Кировская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 111.0000 | 256.0000 | 698.0000 | - | - | - |  |
| Нижегородская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 31.0000 | 40.0000 | 40.0000 | - | - | - |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Уральский федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 43.0000 | 60.0000 | 60.0000 | - | - | - |  |
| Челябинская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 27.0000 | 27.0000 | 27.0000 | - | - | - |  |
| Свердловская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 17.0000 | 17.0000 | - | - | - |  |
| Курганская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 16.0000 | 16.0000 | 16.0000 | - | - | - |  |
| Сибирский федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2989.0000 | 5013.0000 | 7603.0000 | - | - | - |  |
| Томская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2.0000 | 2.0000 | - | - | - |  |
| Омская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 570.0000 | 609.0000 | 633.0000 | - | - | - |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 55.0000 | 104.0000 | 164.0000 | - | - | - |  |
| Алтайский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1741.0000 | 3038.0000 | 4734.0000 | - | - | - |  |
| Красноярский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 623.0000 | 1260.0000 | 2070.0000 | - | - | - |  |
| 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Дальневосточный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2285.0000 | 5238.0000 | 9250.0000 | - | - | - |  |
| Хабаровский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 12.0000 | 23.0000 | 34.0000 | - | - | - |  |
| Республика Саха (Якутия) | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 34.0000 | 60.0000 | 60.0000 | - | - | - |  |
| Республика Бурятия | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 220.0000 | 513.0000 | 1085.0000 | - | - | - |  |
| Приморский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 87.0000 | 164.0000 | 461.0000 | - | - | - |  |
| Камчатский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 651.0000 | 1474.0000 | - | - | - |  |
| Забайкальский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 975.0000 | 1965.0000 | 2753.0000 | - | - | - |  |
| Амурская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 957.0000 | 1862.0000 | 3383.0000 | - | - | - |  |
| Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации | Тысяча человек | 0.9720 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.8060 | 0.6050 | 0.5220 | - | - | - |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | Тысяча человек | 0.9480 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.8060 | 0.6050 | 0.5220 | - | - | - |  |
| Центральный федеральный округ | Тысяча человек | 0.2320 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1450 | 0.0890 | 0.0640 | - | - | - |  |
| Ярославская область | Тысяча человек | 0.0020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0060 | 0.0100 | 0.0090 | - | - | - |  |
| Тверская область | Тысяча человек | 0.0290 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0240 | 0.0170 | 0.0160 | - | - | - |  |
| Белгородская область | Тысяча человек | 0.0680 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0070 | 0.0070 | 0.0080 | - | - | - |  |
| Тамбовская область | Тысяча человек | 0.0310 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0420 | 0.0170 | - | - | - | - |  |
| Владимирская область | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0010 | - | - | - | - | - |  |
| Воронежская область | Тысяча человек | 0.0190 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0130 | 0.0070 | 0.0060 | - | - | - |  |
| Калужская область | Тысяча человек | 0.0340 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0220 | 0.0090 | 0.0080 | - | - | - |  |
| 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Костромская область | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0010 | - | - | - | - | - |  |
| Курская область | Тысяча человек | 0.0290 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0160 | 0.0110 | 0.0070 | - | - | - |  |
| Московская область | Тысяча человек | 0.0010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0020 | - | - | - | - | - |  |
| Орловская область | Тысяча человек | 0.0120 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0020 | - | - | - | - | - |  |
| Рязанская область | Тысяча человек | 0.0060 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0050 | 0.0080 | 0.0070 | - | - | - |  |
| Брянская область | Тысяча человек | 0.0010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 | - | - | - |  |
| Северо-Западный федеральный округ | Тысяча человек | 0.0190 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0270 | 0.0190 | 0.0050 | - | - | - |  |
| Ленинградская область | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0040 | - | - | - | - | - |  |
| Калининградская область | Тысяча человек | 0.0100 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0090 | 0.0140 | 0.0020 | - | - | - |  |
| Вологодская область | Тысяча человек | 0.0020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0080 | 0.0050 | 0.0030 | - | - | - |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Архангельская область | Тысяча человек | 0.0070 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0060 | - | - | - | - | - |  |
| Южный федеральный округ | Тысяча человек | 0.0320 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0160 | 0.0130 | 0.0130 | - | - | - |  |
| Астраханская область | Тысяча человек | 0.0010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | - | - | - |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Тысяча человек | 0.0010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0030 | - | - | - | - | - |  |
| Волгоградская область | Тысяча человек | 0.0300 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0100 | 0.0110 | 0.0110 | - | - | - |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Тысяча человек | 0.0030 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0080 | - | - | - | - | - |  |
| Ставропольский край | Тысяча человек | 0.0030 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0080 | - | - | - | - | - |  |
| Приволжский федеральный округ | Тысяча человек | 0.4300 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.4490 | 0.2940 | 0.2720 | - | - | - |  |
| Удмуртская Республика | Тысяча человек | 0.0030 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0040 | 0.0070 | 0.0070 | - | - | - |  |
| Саратовская область | Тысяча человек | 0.0010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0010 | 0.0010 | - | - | - | - |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Кировская область | Тысяча человек | 0.0070 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | - | - | - |  |
| Нижегородская область | Тысяча человек | 0.0330 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0360 | - | - | - | - | - |  |
| Оренбургская область | Тысяча человек | 0.0120 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0190 | 0.0260 | 0.0210 | - | - | - |  |
| Пермский край | Тысяча человек | 0.0040 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0220 | 0.0080 | 0.0070 | - | - | - |  |
| Республика Башкортостан | Тысяча человек | 0.1600 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1510 | 0.1720 | 0.1740 | - | - | - |  |
| Республика Мордовия | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0500 | - | - | - | - | - |  |
| Ульяновская область | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0050 | - | - | - | - | - |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0020 | - | - | - | - | - |  |
| Самарская область | Тысяча человек | 0.0480 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0290 | 0.0250 | 0.0230 | - | - | - |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Тысяча человек | 0.1620 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1260 | 0.0510 | 0.0360 | - | - | - |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Уральский федеральный округ | Тысяча человек | 0.0100 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0250 | 0.0130 | 0.0100 | - | - | - |  |
| Свердловская область | Тысяча человек | 0.0100 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0250 | 0.0130 | 0.0100 | - | - | - |  |
| Сибирский федеральный округ | Тысяча человек | 0.1970 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1080 | 0.1550 | 0.1400 | - | - | - |  |
| Алтайский край | Тысяча человек | 0.0120 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0060 | 0.0190 | 0.0220 | - | - | - |  |
| Иркутская область | Тысяча человек | 0.0350 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0250 | 0.0290 | 0.0260 | - | - | - |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | Тысяча человек | 0.1140 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0410 | 0.0390 | 0.0320 | - | - | - |  |
| Красноярский край | Тысяча человек | 0.0100 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0070 | 0.0160 | 0.0140 | - | - | - |  |
| Новосибирская область | Тысяча человек | 0.0190 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0140 | 0.0250 | 0.0210 | - | - | - |  |
| Омская область | Тысяча человек | 0.0040 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0100 | 0.0240 | 0.0220 | - | - | - |  |
| Томская область | Тысяча человек | 0.0010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 | - | - | - |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Хакасия | Тысяча человек | 0.0020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0010 | - | - | - | - | - |  |
| Дальневосточный федеральный округ | Тысяча человек | 0.0250 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0280 | 0.0220 | 0.0180 | - | - | - |  |
| Забайкальский край | Тысяча человек | 0.0130 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0040 | 0.0010 | - | - | - | - |  |
| Республика Бурятия | Тысяча человек | 0.0020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0030 | 0.0080 | 0.0070 | - | - | - |  |
| Камчатский край | Тысяча человек | 0.0010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | - | - | - |  |
| Республика Саха (Якутия) | Тысяча человек | 0.0060 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0160 | 0.0090 | 0.0080 | - | - | - |  |
| Амурская область | Тысяча человек | 0.0030 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0030 | 0.0020 | 0.0020 | - | - | - |  |
| Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 9738.0000 | 28874.0000 | 71028.0000 | 87304.0000 | 101265.0000 | 113250.0000 |  |
| Всего по Российской Федерации | Квадратн | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 9769.0000 | 28914.0000 | 71068.0000 | - | - | - |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | ый метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2001.0000 | 5155.0000 | 13860.0000 | - | - | - |  |
| Воронежская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 948.0000 | 1156.0000 | 1394.0000 | - | - | - |  |
| Брянская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 148.0000 | 523.0000 | 915.0000 | - | - | - |  |
| Рязанская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 128.0000 | 440.0000 | - | - | - |  |
| Смоленская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 688.0000 | 2450.0000 | 8344.0000 | - | - | - |  |
| Белгородская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 217.0000 | 768.0000 | 2397.0000 | - | - | - |  |
| Костромская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 130.0000 | 370.0000 | - | - | - |  |
| Северо-Западный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 414.0000 | 1505.0000 | 3621.0000 | - | - | - |  |
| Калининградская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 117.0000 | 245.0000 | 408.0000 | - | - | - |  |
| Ленинградская область | Квадратны | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 297.0 | 857.0 | 2356. | - | - | - |  |
| 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | й метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 | 000 | 0000 |  |  |  |  |
| Новгородская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 403.0000 | 857.0000 | - | - | - |  |
| Южный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 681.0000 | 808.0000 | 971.0000 | - | - | - |  |
| Краснодарский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 681.0000 | 808.0000 | 971.0000 | - | - | - |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2671.0000 | 7286.0000 | 15701.0000 | - | - | - |  |
| Ставропольский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1270.0000 | 5627.0000 | - | - | - |  |
| Республика Дагестан | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2671.0000 | 6016.0000 | 10074.0000 | - | - | - |  |
| Приволжский федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1663.0000 | 5719.0000 | 11315.0000 | - | - | - |  |
| Кировская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 83.0000 | 213.0000 | 453.0000 | - | - | - |  |
| Нижегородская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 31.0000 | 40.0000 | 40.0000 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 248.0 | 633.0 | - | - | - |  |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Оренбургская область | Квадратный метр | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000 | 000 |  |  |  |  |
| Пензенская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 265.0000 | 1209.0000 | 2782.0000 | - | - | - |  |
| Республика Башкортостан | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 226.0000 | 436.0000 | 676.0000 | - | - | - |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 737.0000 | 2545.0000 | 4082.0000 | - | - | - |  |
| Самарская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 117.0000 | 268.0000 | - | - | - |  |
| Ульяновская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 46.0000 | 294.0000 | 532.0000 | - | - | - |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 229.0000 | 522.0000 | 1662.0000 | - | - | - |  |
| Удмуртская Республика | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 46.0000 | 95.0000 | 187.0000 | - | - | - |  |
| Сибирский федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 573.0000 | 2147.0000 | 6976.0000 | - | - | - |  |
| Алтайский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 447.0000 | 1594.0000 | 5577.0000 | - | - | - |  |
| 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 80.0000 | 418.0000 | 875.0000 | - | - | - |  |
| Омская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 46.0000 | 135.0000 | 524.0000 | - | - | - |  |
| Дальневосточный федеральный округ | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1766.0000 | 6294.0000 | 18624.0000 | - | - | - |  |
| Республика Бурятия | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 46.0000 | 136.0000 | 532.0000 | - | - | - |  |
| Забайкальский край | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1067.0000 | 3841.0000 | 13435.0000 | - | - | - |  |
| Амурская область | Квадратный метр | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 653.0000 | 2317.0000 | 4657.0000 | - | - | - |  |
| Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Тысяча человек | 5.6310 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.5010 | 6.2910 | 6.0970 | - | - | - |  |
| Всего по Российской Федерации | Тысяча человек | 5.5790 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.5010 | 6.2910 | 6.0970 | - | - | - |  |
| Центральный федеральный округ | Тысяча человек | 1.7520 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2.3240 | 2.4880 | 2.4770 | - | - | - |  |
| 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Ярославская область | Тысяча человек | 0.0110 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0600 | 0.0670 | 0.0650 | - | - | - |  |
| Тульская область | Тысяча человек | 0.0240 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0810 | 0.1060 | 0.1190 | - | - | - |  |
| Орловская область | Тысяча человек | 0.0270 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0570 | 0.0370 | 0.0360 | - | - | - |  |
| Курская область | Тысяча человек | 0.1080 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1460 | 0.1680 | 0.1680 | - | - | - |  |
| Костромская область | Тысяча человек | 0.0360 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0260 | 0.0120 | 0.0110 | - | - | - |  |
| Калужская область | Тысяча человек | 0.2980 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.4290 | 0.7100 | 0.8860 | - | - | - |  |
| Ивановская область | Тысяча человек | 0.0150 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0480 | - | - | - | - | - |  |
| Воронежская область | Тысяча человек | 0.5390 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.7070 | 0.5400 | 0.3810 | - | - | - |  |
| Брянская область | Тысяча человек | 0.1800 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1960 | 0.1960 | 0.1950 | - | - | - |  |
| Смоленская область | Тысяча человек | 0.0050 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0040 | - | - | - | - | - |  |
| 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Белгородская область | Тысяча человек | 0.2010 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.3280 | 0.4020 | 0.3670 | - | - | - |  |
| Тамбовская область | Тысяча человек | 0.0620 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0340 | 0.0130 | 0.0120 | - | - | - |  |
| Тверская область | Тысяча человек | 0.0820 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1130 | 0.1410 | 0.1430 | - | - | - |  |
| Рязанская область | Тысяча человек | 0.1640 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0950 | 0.0960 | 0.0940 | - | - | - |  |
| Северо-Западный федеральный округ | Тысяча человек | 0.2720 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.4500 | 0.2780 | 0.2510 | - | - | - |  |
| Псковская область | Тысяча человек | 0.0380 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0630 | 0.0540 | 0.0480 | - | - | - |  |
| Ленинградская область | Тысяча человек | 0.0800 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1610 | 0.0660 | 0.0600 | - | - | - |  |
| Калининградская область | Тысяча человек | 0.0260 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0500 | 0.0120 | 0.0090 | - | - | - |  |
| Вологодская область | Тысяча человек | 0.0470 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1360 | 0.1460 | 0.1340 | - | - | - |  |
| Архангельская область | Тысяча человек | 0.0810 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0350 | - | - | - | - | - |  |
| 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Республика Коми | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0050 | - | - | - | - | - |  |
| Южный федеральный округ | Тысяча человек | 0.1570 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.2210 | 0.2180 | 0.2150 | - | - | - |  |
| Волгоградская область | Тысяча человек | 0.1570 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.2210 | 0.2180 | 0.2150 | - | - | - |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Тысяча человек | 0.0210 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0260 | - | - | - | - | - |  |
| Ставропольский край | Тысяча человек | 0.0210 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0260 | - | - | - | - | - |  |
| Приволжский федеральный округ | Тысяча человек | 1.9620 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.6250 | 1.2870 | 1.2070 | - | - | - |  |
| Оренбургская область | Тысяча человек | 0.0180 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0310 | 0.0310 | 0.0280 | - | - | - |  |
| Кировская область | Тысяча человек | 0.0440 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1020 | 0.0970 | 0.0960 | - | - | - |  |
| Нижегородская область | Тысяча человек | 0.1680 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.2000 | - | - | - | - | - |  |
| Пензенская область | Тысяча человек | 0.1290 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0700 | 0.0580 | 0.0530 | - | - | - |  |
| 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Пермский край | Тысяча человек | 0.5020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1440 | 0.1610 | 0.1410 | - | - | - |  |
| Республика Башкортостан | Тысяча человек | 0.3080 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1850 | 0.1910 | 0.1990 | - | - | - |  |
| Республика Марий Эл | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0250 | - | - | - | - | - |  |
| Республика Мордовия | Тысяча человек | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0810 | - | - | - | - | - |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Тысяча человек | 0.2450 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.3150 | 0.3270 | 0.2770 | - | - | - |  |
| Самарская область | Тысяча человек | 0.2310 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1750 | 0.2480 | 0.2430 | - | - | - |  |
| Удмуртская Республика | Тысяча человек | 0.1700 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0870 | 0.0870 | 0.0890 | - | - | - |  |
| Ульяновская область | Тысяча человек | 0.0440 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0890 | 0.0040 | - | - | - | - |  |
| Саратовская область | Тысяча человек | 0.1030 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0860 | 0.0830 | 0.0810 | - | - | - |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | Тысяча | 0.0000 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0350 | - | - | - | - | - |  |
| 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральский федеральный округ | Тысяча человек | 0.2430 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.3270 | 0.2620 | 0.2420 | - | - | - |  |
| Свердловская область | Тысяча человек | 0.1200 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1640 | 0.2030 | 0.1850 | - | - | - |  |
| Челябинская область | Тысяча человек | 0.0800 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.1130 | - | - | - | - | - |  |
| Тюменская область | Тысяча человек | 0.0430 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0500 | 0.0590 | 0.0570 | - | - | - |  |
| Сибирский федеральный округ | Тысяча человек | 0.9120 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0870 | 1.3380 | 1.2800 | - | - | - |  |
| Томская область | Тысяча человек | 0.0390 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0220 | 0.0260 | 0.0260 | - | - | - |  |
| Омская область | Тысяча человек | 0.0910 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.2120 | 0.2130 | 0.2090 | - | - | - |  |
| Алтайский край | Тысяча человек | 0.0520 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0400 | 0.0380 | 0.0370 | - | - | - |  |
| Красноярский край | Тысяча человек | 0.0460 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0750 | 0.1030 | 0.0970 | - | - | - |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | Тысяча | 0.1360 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.278 | 0.320 | 0.299 | - | - | - |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Иркутская область | Тысяча человек | 0.2840 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.2550 | 0.3310 | 0.3170 | - | - | - |  |
| Новосибирская область | Тысяча человек | 0.2640 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.2050 | 0.3070 | 0.2950 | - | - | - |  |
| Дальневосточный федеральный округ | Тысяча человек | 0.2600 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.4410 | 0.4200 | 0.4250 | - | - | - |  |
| Забайкальский край | Тысяча человек | 0.0220 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0200 | 0.0190 | 0.0190 | - | - | - |  |
| Чукотский автономный округ | Тысяча человек | 0.0050 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | - | - | - |  |
| Хабаровский край | Тысяча человек | 0.0020 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0150 | 0.0120 | 0.0090 | - | - | - |  |
| Республика Саха (Якутия) | Тысяча человек | 0.0120 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0600 | 0.0520 | 0.0500 | - | - | - |  |
| Республика Бурятия | Тысяча человек | 0.1210 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.2280 | 0.2030 | 0.2150 | - | - | - |  |
| Камчатский край | Тысяча человек | 0.0030 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.0020 | 0.0030 | 0.0030 | - | - | - |  |
| Амурская область | Тысяча | 0.0950 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.111 | 0.126 | 0.124 | - | - | - |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 870.0000 | 1790.0000 | 2768.0000 | 3630.0000 | 4550.0000 | 5470.0000 |  |
| Всего по Российской Федерации | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 870.0000 | 1790.0000 | 2768.0000 | - | - | - |  |
| Центральный федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 245.0000 | 567.0000 | 903.0000 | - | - | - |  |
| Белгородская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 91.0000 | 336.0000 | 599.0000 | - | - | - |  |
| Смоленская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | - | - | - |  |
| Воронежская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 30.0000 | 55.0000 | 81.0000 | - | - | - |  |
| Брянская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 8.0000 | 19.0000 | 31.0000 | - | - | - |  |
| Костромская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 14.0000 | 33.0000 | 45.0000 | - | - | - |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Курская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 7.0000 | 7.0000 | 7.0000 | - | - | - |  |
| Липецкая область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 21.0000 | 21.0000 | 21.0000 | - | - | - |  |
| Рязанская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 27.0000 | 38.0000 | 49.0000 | - | - | - |  |
| Ивановская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 8.0000 | 15.0000 | - | - | - |  |
| Калужская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | - | - | - |  |
| Тверская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 5.0000 | 11.0000 | 16.0000 | - | - | - |  |
| Ярославская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | - | - | - |  |
| Тамбовская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11.0000 | 11.0000 | 11.0000 | - | - | - |  |
| Северо-Западный федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 28.0000 | 35.0000 | 41.0000 | - | - | - |  |
| Калининградская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | - | - | - |  |
| 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Вологодская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | - | - | - |  |
| Новгородская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 7.0000 | 14.0000 | 20.0000 | - | - | - |  |
| Ленинградская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | - | - | - |  |
| Южный федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 38.0000 | 60.0000 | 85.0000 | - | - | - |  |
| Волгоградская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 3.0000 | 5.0000 | - | - | - |  |
| Донецкая Народная Республика | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 4.0000 | 7.0000 | - | - | - |  |
| Запорожская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.0000 | 2.0000 | 6.0000 | - | - | - |  |
| Краснодарский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 25.0000 | 32.0000 | 36.0000 | - | - | - |  |
| Республика Адыгея (Адыгея) | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11.0000 | 13.0000 | 19.0000 | - | - | - |  |
| Ростовская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 6.0000 | 12.0000 | - | - | - |  |
| 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 119.0000 | 325.0000 | 604.0000 | - | - | - |  |
| Республика Дагестан | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 36.0000 | 117.0000 | 222.0000 | - | - | - |  |
| Кабардино-Балкарская Республика | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 18.0000 | 18.0000 | 18.0000 | - | - | - |  |
| Республика Северная Осетия - Алания | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 30.0000 | 61.0000 | 79.0000 | - | - | - |  |
| Ставропольский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 29.0000 | 120.0000 | 252.0000 | - | - | - |  |
| Чеченская Республика | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.0000 | 9.0000 | 33.0000 | - | - | - |  |
| Приволжский федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 213.0000 | 375.0000 | 509.0000 | - | - | - |  |
| Кировская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 8.0000 | 25.0000 | 36.0000 | - | - | - |  |
| Нижегородская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 7.0000 | 9.0000 | 11.0000 | - | - | - |  |
| Оренбургская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 11.0000 | 15.0000 | 19.0000 | - | - | - |  |
| 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Пензенская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 49.0000 | 82.0000 | 107.0000 | - | - | - |  |
| Пермский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 16.0000 | 19.0000 | 19.0000 | - | - | - |  |
| Республика Башкортостан | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 19.0000 | 65.0000 | 95.0000 | - | - | - |  |
| Республика Мордовия | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.0000 | 6.0000 | 7.0000 | - | - | - |  |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 18.0000 | 22.0000 | 25.0000 | - | - | - |  |
| Ульяновская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 29.0000 | 56.0000 | 85.0000 | - | - | - |  |
| Чувашская Республика - Чувашия | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 15.0000 | 22.0000 | 26.0000 | - | - | - |  |
| Удмуртская Республика | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 14.0000 | 25.0000 | 42.0000 | - | - | - |  |
| Самарская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 21.0000 | 29.0000 | 37.0000 | - | - | - |  |
| Уральский федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 37.0000 | 81.0000 | 118.0000 | - | - | - |  |
| 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Свердловская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 34.0000 | 78.0000 | 115.0000 | - | - | - |  |
| Челябинская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | - | - | - |  |
| Сибирский федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 93.0000 | 162.0000 | 227.0000 | - | - | - |  |
| Томская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | - | - | - |  |
| Новосибирская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | - | - | - |  |
| Красноярский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | - | - | - |  |
| Алтайский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 14.0000 | 50.0000 | 85.0000 | - | - | - |  |
| Омская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 9.0000 | 12.0000 | - | - | - |  |
| Кемеровская область - Кузбасс | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 39.0000 | 67.0000 | 94.0000 | - | - | - |  |
| Дальневосточный федеральный округ | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 97.0000 | 185.0000 | 281.0000 | - | - | - |  |
| 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Хабаровский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 | - | - | - |  |
| Республика Бурятия | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 | - | - | - |  |
| Приморский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 15.0000 | 40.0000 | 87.0000 | - | - | - |  |
| Забайкальский край | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 48.0000 | 77.0000 | 92.0000 | - | - | - |  |
| Еврейская автономная область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 3.0000 | 5.0000 | 11.0000 | - | - | - |  |
| Амурская область | Человек | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 21.0000 | 51.0000 | 77.0000 | - | - | - |  |

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадры в АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 193,58 | 1 987 732,80 | 1 618 052,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 978,90 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 455,60 | 1 898 686,30 | 1 533 326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 468,51 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 455,60 | 1 898 686,30 | 1 533 326,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 468,51 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 193,58 | 1 987 732,80 | 1 618 052,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 884 978,90 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Белгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 006,22 | 540 856,91 | 316 094,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 957,52 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 225,80 | 475 954,00 | 259 197,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 377,13 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 225,80 | 475 954,00 | 259 197,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 377,13 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 006,22 | 540 856,91 | 316 094,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 957,52 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Брянская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 981,15 | 930 171,98 | 744 279,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 432,66 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 461,30 | 920 870,30 | 736 836,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 168,39 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 461,30 | 920 870,30 | 736 836,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 168,39 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 981,15 | 930 171,98 | 744 279,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 432,66 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Владимирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 |  |
| консолидированные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Воронежская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 046,25 | 112 285,04 | 64 003,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 334,69 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 285,30 | 108 916,60 | 62 083,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 285,22 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 285,30 | 108 916,60 | 62 083,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 285,22 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 046,25 | 112 285,04 | 64 003,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 334,69 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ивановская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790,62 | 8 020,00 | 6 691,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 502,13 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752,70 | 7 939,80 | 6 557,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250,17 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 752,70 | 7 939,80 | 6 557,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250,17 |  |
| консолидированные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790, | 8 020, | 6 691, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 502,13 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 62 | 00 | 51 |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Калужская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 946,23 | 22 202,20 | 27 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 789,53 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 828,40 | 21 314,20 | 26 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 401,60 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 828,40 | 21 314,20 | 26 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 401,60 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 946,23 | 22 202,20 | 27 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 789,53 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Костромская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 652,48 | 32 509,60 | 23 676,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 838,49 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 506,00 | 32 184,50 | 23 202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 893,36 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 506,00 | 32 184,50 | 23 202,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 893,36 |  |
| консолидированные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 65 | 32 50 | 23 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 838,49 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 2,48 | 9,60 | 6,41 |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Курская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229,70 | 11 848,50 | 11 897,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 975,72 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 945,20 | 11 493,10 | 11 540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 978,90 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 945,20 | 11 493,10 | 11 540,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 978,90 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229,70 | 11 848,50 | 11 897,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 975,72 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Липецкая область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053,72 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570,50 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 570,50 |  |
| консолидированные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 053,72 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Московская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,60 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Орловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,00 | 762,60 | 747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030,71 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,80 | 755,00 | 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495,80 | 755,00 | 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,00 | 762,60 | 747,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030,71 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Рязанская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 412,09 | 86 637,21 | 72 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 950,43 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 969,70 | 84 038,10 | 70 714,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 721,88 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 969,70 | 84 038,10 | 70 714,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 721,88 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 412,09 | 86 637,21 | 72 901,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 950,43 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Смоленская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 233,10 | 218 382,16 | 334 991,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 606,41 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 356,10 | 211 830,70 | 321 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 778,30 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 356,10 | 211 830,70 | 321 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 778,30 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 233,10 | 218 382,16 | 334 991,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 606,41 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Тамбовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 778,11 | 9 991,63 | 1 632,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 402,69 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 422,60 | 9 791,80 | 1 600,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 814,70 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 422,60 | 9 791,80 | 1 600,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 814,70 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 778,11 | 9 991,63 | 1 632,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 402,69 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Тверская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 654,92 | 9 595,17 | 8 553,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 803,34 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 155,30 | 9 307,20 | 8 296,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 759,16 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 155,30 | 9 307,20 | 8 296,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 759,16 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 654,92 | 9 595,17 | 8 553,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 803,34 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Тульская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244,60 | 1 383,40 | 1 839,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,14 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,80 | 1 328,00 | 1 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288,40 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,80 | 1 328,00 | 1 765,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 288,40 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244,60 | 1 383,40 | 1 839,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467,14 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ярославская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 530,69 | 3 086,40 | 3 103,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 721,02 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 189,40 | 2 963,00 | 2 948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 101,10 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 189,40 | 2 963,00 | 2 948,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 101,10 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 530,69 | 3 086,40 | 3 103,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 721,02 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 131,11 | 216 894,60 | 213 362,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 388,13 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 329,30 | 167 308,70 | 143 093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 731,41 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 329,30 | 167 308,70 | 143 093,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 731,41 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 131,11 | 216 894,60 | 213 362,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 388,13 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Карелия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,71 | 255,20 | 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,93 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,60 | 250,10 | 133,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,60 | 250,10 | 133,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,71 | 255,20 | 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,93 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Коми, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,40 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Архангельская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269,90 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224,50 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224,50 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269,90 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Вологодская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 304,58 | 25 928,10 | 22 771,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 004,01 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 626,30 | 23 076,00 | 19 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 830,20 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 626,30 | 23 076,00 | 19 127,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 830,20 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 304,58 | 25 928,10 | 22 771,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 004,01 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Калининградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 004,01 | 20 984,14 | 11 397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 385,67 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 043,90 | 20 354,50 | 10 941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 340,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 043,90 | 20 354,50 | 10 941,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 340,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 004,01 | 20 984,14 | 11 397,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 385,67 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ленинградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 831,33 | 112 382,59 | 147 547,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 761,49 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 890,30 | 68 553,40 | 82 626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 070,30 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 890,30 | 68 553,40 | 82 626,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 070,30 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 831,33 | 112 382,59 | 147 547,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 761,49 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мурманская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Новгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029,38 | 56 549,27 | 30 789,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 367,73 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878,50 | 54 287,30 | 29 557,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 723,31 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878,50 | 54 287,30 | 29 557,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 723,31 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029,38 | 56 549,27 | 30 789,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 367,73 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Псковская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,80 | 795,30 | 720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,20 | 787,40 | 706,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438,10 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,20 | 787,40 | 706,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438,10 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,80 | 795,30 | 720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 188,86 | 92 518,99 | 74 966,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 674,15 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 059,00 | 90 187,00 | 72 827,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 073,41 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 059,00 | 90 187,00 | 72 827,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 073,41 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 188,86 | 92 518,99 | 74 966,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 674,15 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389,85 | 1 476,26 | 2 314,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 180,93 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325,90 | 1 461,50 | 2 291,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079,08 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325,90 | 1 461,50 | 2 291,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079,08 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389,85 | 1 476,26 | 2 314,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 180,93 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Краснодарский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 850,42 | 28 014,89 | 17 639,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 505,05 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 05 | 26 89 | 16 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 884,85 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6,40 | 4,30 | 4,15 |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 056,40 | 26 894,30 | 16 934,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 884,85 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 850,42 | 28 014,89 | 17 639,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 505,05 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Астраханская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,60 | 197,70 | 210,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,88 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | 191,80 | 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,20 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,10 | 191,80 | 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,20 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,60 | 197,70 | 210,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,88 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Волгоградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871,84 | 14 389,36 | 11 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 678,11 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 63 | 14 10 | 11 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 924,47 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,40 | 1,50 | 8,57 |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 634,40 | 14 101,50 | 11 188,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 924,47 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871,84 | 14 389,36 | 11 416,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 678,11 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ростовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 847,35 | 37 084,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 931,87 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 010,40 | 35 971,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 982,38 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 010,40 | 35 971,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 982,38 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 847,35 | 37 084,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 931,87 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Запорожская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,82 | 335,76 | 1 334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,23 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,4 | 332,4 | 1 321, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,10 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,40 | 332,40 | 1 321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 992,10 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,82 | 335,76 | 1 334,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012,23 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Крым, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Донецкая Народная Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,59 | 1 563,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993,36 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405,30 | 1 548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953,43 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405,30 | 1 548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 953,43 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429,59 | 1 563,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 993,36 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Луганская Народная Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Херсонская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553,33 | 3 828,08 | 3 401,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 782,72 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527,80 | 3 789,80 | 3 367,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684,90 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527,80 | 3 789,80 | 3 367,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684,90 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 553,33 | 3 828,08 | 3 401,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 782,72 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 547,59 | 1 855 656,16 | 2 195 529,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 732,83 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 552,10 | 1 837 099,60 | 2 165 219,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 871,15 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 552,10 | 1 837 099,60 | 2 165 219,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 871,15 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 547,59 | 1 855 656,16 | 2 195 529,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 450 732,83 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Дагестан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 777,58 | 635 239,19 | 382 636,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 653,61 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 829,80 | 628 886,80 | 378 810,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 527,07 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 829,80 | 628 886,80 | 378 810,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 527,07 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 777,58 | 635 239,19 | 382 636,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 653,61 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 476,56 | 509 849,29 | 399 763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 089,79 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 311,80 | 504 750,80 | 395 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 828,90 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 311,80 | 504 750,80 | 395 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 828,90 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 476,56 | 509 849,29 | 399 763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 089,79 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 515,05 | 190 757,78 | 835 434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 706,97 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 019,90 | 188 850,20 | 818 725,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 595,56 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 019,90 | 188 850,20 | 818 725,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 595,56 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 515,05 | 190 757,78 | 835 434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 706,97 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Чеченская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548,99 | 7 008,69 | 38 306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 864,24 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523,50 | 6 938,60 | 37 923,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 385,59 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 523,50 | 6 938,60 | 37 923,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 385,59 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 548,99 | 7 008,69 | 38 306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 864,24 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ставропольский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 229,41 | 512 801,21 | 539 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 418,22 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 867,10 | 507 673,20 | 533 993,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 534,03 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 867,10 | 507 673,20 | 533 993,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 534,03 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 229,41 | 512 801,21 | 539 387,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 418,22 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 939,88 | 3 223 875,76 | 3 494 274,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059 090,62 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 657,40 | 2 902 771,90 | 2 873 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 896 733,80 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 657,40 | 2 902 771,90 | 2 873 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 896 733,80 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 939,88 | 3 223 875,76 | 3 494 274,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 059 090,62 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 623,35 | 206 060,73 | 82 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 791,53 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 930,60 | 201 939,50 | 80 465,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 335,44 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 930,60 | 201 939,50 | 80 465,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 335,44 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 623,35 | 206 060,73 | 82 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 791,53 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Марий Эл, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,17 | 2 552,02 | 1 360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,70 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106,50 | 2 526,50 | 1 346,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 979,90 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106,50 | 2 526,50 | 1 346,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 979,90 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168,17 | 2 552,02 | 1 360,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,70 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Республика Мордовия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237,52 | 1 276,06 | 589,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 103,47 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 155,10 | 1 263,30 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002,40 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 155,10 | 1 263,30 | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 002,40 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237,52 | 1 276,06 | 589,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 103,47 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 547,60 | 790 402,59 | 1 526 928,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 879,14 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 592,50 | 576 993,80 | 1 023 042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 628,77 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 592,50 | 576 993,80 | 1 023 042,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 628,77 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 547,60 | 790 402,59 | 1 526 928,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 879,14 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 245,62 | 896 867,55 | 565 793,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 906,26 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 340,70 | 878 930,30 | 554 477,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 748,18 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 340,70 | 878 930,30 | 554 477,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 748,18 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 245,62 | 896 867,55 | 565 793,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 906,26 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 299,26 | 54 758,89 | 84 501,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 559,26 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 656,20 | 54 211,30 | 83 656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 523,60 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 656,20 | 54 211,30 | 83 656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 523,60 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 299,26 | 54 758,89 | 84 501,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 559,26 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Кировская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 999,62 | 69 158,38 | 95 568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 726,43 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 509,60 | 68 466,80 | 93 657,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 633,49 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 509,60 | 68 466,80 | 93 657,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 633,49 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 999,62 | 69 158,38 | 95 568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 726,43 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 118,13 | 3 471,92 | 667,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 257,38 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 393,40 | 3 263,60 | 620,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 277,61 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 393,40 | 3 263,60 | 620,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 277,61 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 118,13 | 3 471,92 | 667,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 257,38 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Оренбургская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 172,00 | 134 615,57 | 171 066,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 853,73 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 876,90 | 130 577,20 | 165 934,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 388,31 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 876,90 | 130 577,20 | 165 934,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 388,31 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 172,00 | 134 615,57 | 171 066,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 853,73 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пензенская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 255,82 | 322 277,16 | 113 232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 765,14 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 223,30 | 319 054,40 | 110 967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 245,24 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 223,30 | 319 054,40 | 110 967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 245,24 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 255,82 | 322 277,16 | 113 232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 765,14 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Пермский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 158,19 | 11 939,65 | 9 900,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 998,26 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 311,80 | 11 462,10 | 9 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 278,30 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 311,80 | 11 462,10 | 9 504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 278,30 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 158,19 | 11 939,65 | 9 900,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 998,26 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Самарская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 964,66 | 605 881,52 | 758 495,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 342,05 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 569,00 | 533 175,70 | 667 476,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 221,12 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 569,00 | 533 175,70 | 667 476,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 394 221,12 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 964,66 | 605 881,52 | 758 495,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584 342,05 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Саратовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635,00 | 3 197,30 | 3 049,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 881,75 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562,30 | 3 133,40 | 2 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684,20 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562,30 | 3 133,40 | 2 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 684,20 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635,00 | 3 197,30 | 3 049,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 881,75 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ульяновская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 514,94 | 121 416,42 | 81 014,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 945,52 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 429,50 | 117 774,00 | 78 583,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 787,24 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 429,50 | 117 774,00 | 78 583,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 787,24 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 514,94 | 121 416,42 | 81 014,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 945,52 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 722,32 | 34 006,83 | 22 809,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 538,47 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 945,40 | 28 852,50 | 17 904,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 702,01 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 945,40 | 28 852,50 | 17 904,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 702,01 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 722,32 | 34 006,83 | 22 809,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 538,47 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Курганская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,75 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,75 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Свердловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 882,03 | 33 291,63 | 22 108,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 282,34 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 642,70 | 28 630,80 | 17 686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 960,41 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 642,70 | 28 630,80 | 17 686,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 960,41 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 882,03 | 33 291,63 | 22 108,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 282,34 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Тюменская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,30 | 715,20 | 700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233,14 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,40 | 221,70 | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,30 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,40 | 221,70 | 217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692,30 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,30 | 715,20 | 700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 233,14 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Челябинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 448,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 448,24 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,30 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 510,30 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 448,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 448,24 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 018,09 | 811 830,88 | 785 004,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 853,85 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 583,00 | 776 869,90 | 743 918,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 371,67 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 583,00 | 776 869,90 | 743 918,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 371,67 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 018,09 | 811 830,88 | 785 004,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 853,85 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Алтай, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Тыва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Хакасия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Алтайский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 093,84 | 477 891,58 | 496 227,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 213,41 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 462,80 | 473 112,60 | 491 265,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 841,09 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 462,80 | 473 112,60 | 491 265,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 841,09 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 093,84 | 477 891,58 | 496 227,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 213,41 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Красноярский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 542,69 | 175 380,50 | 146 239,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 163,07 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 490,10 | 157 842,50 | 125 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 098,90 |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 490,10 | 157 842,50 | 125 766,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 098,90 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 542,69 | 175 380,50 | 146 239,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 163,07 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Иркутская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 297,30 | 12 194,80 | 12 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 681,38 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 632,40 | 11 463,10 | 11 214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 309,60 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 632,40 | 11 463,10 | 11 214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 309,60 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 297,30 | 12 194,80 | 12 189,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 681,38 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 769,03 | 97 275,83 | 78 195,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 240,01 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 380,60 | 86 575,40 | 64 901,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 857,97 |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 380,60 | 86 575,40 | 64 901,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 857,97 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 769,03 | 97 275,83 | 78 195,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 240,01 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Новосибирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 622,49 | 11 509,50 | 11 294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 426,95 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 037,60 | 11 049,20 | 10 730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 817,10 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 037,60 | 11 049,20 | 10 730,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 817,10 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 622,49 | 11 509,50 | 11 294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 426,95 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Омская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 625,84 | 35 849,82 | 39 738,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 213,69 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 553,50 | 35 132,80 | 38 943,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 629,51 |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 553,50 | 35 132,80 | 38 943,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 629,51 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 625,84 | 35 849,82 | 39 738,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 213,69 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Томская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,30 | 1 728,85 | 1 119,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886,74 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997,60 | 1 694,30 | 1 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789,10 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997,60 | 1 694,30 | 1 097,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789,10 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038,30 | 1 728,85 | 1 119,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 886,74 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 835,97 | 1 345 987,78 | 1 350 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 528,75 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 258,20 | 1 318 098,10 | 1 324 303,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 659,64 |  |
| из них межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 258 | 1 318 0 | 1 324 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 659,64 |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| трансферты бюджетам |  |  |  |  |  |  | ,20 | 98,10 | 03,34 |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 835,97 | 1 345 987,78 | 1 350 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 528,75 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Бурятия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 255,11 | 91 339,48 | 117 597,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 192,17 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 582,70 | 90 426,10 | 116 421,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 430,39 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 582,70 | 90 426,10 | 116 421,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 430,39 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 255,11 | 91 339,48 | 117 597,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 192,17 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 369,28 | 9 167,32 | 2 763,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 299,89 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 255,50 | 9 075,70 | 2 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 039,20 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 255,50 | 9 075,70 | 2 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 039,20 |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 369,28 | 9 167,32 | 2 763,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 299,89 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Приморский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 540,10 | 30 891,03 | 56 315,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 746,79 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 009,30 | 29 964,30 | 54 626,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 599,79 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 009,30 | 29 964,30 | 54 626,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 599,79 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 540,10 | 30 891,03 | 56 315,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 746,79 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Хабаровский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,34 | 3 209,25 | 1 781,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 169,42 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993,00 | 3 112,90 | 1 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 816,50 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993,00 | 3 112,90 | 1 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 816,50 |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,34 | 3 209,25 | 1 781,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 169,42 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Амурская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 534,44 | 458 256,49 | 389 574,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 365,16 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 098,50 | 439 926,20 | 373 991,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 015,98 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 098,50 | 439 926,20 | 373 991,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 015,98 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 534,44 | 458 256,49 | 389 574,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 365,16 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Камчатский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,10 | 159 494,09 | 125 129,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 301,03 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,40 | 157 899,20 | 123 878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 448,10 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,40 | 157 899,20 | 123 878,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 448,10 |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,10 | 159 494,09 | 125 129,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 301,03 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Магаданская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Забайкальский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 961,27 | 592 343,17 | 655 125,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 429,55 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 341,70 | 586 419,60 | 648 573,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 335,16 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 341,70 | 586 419,60 | 648 573,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 335,16 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 961,27 | 592 343,17 | 655 125,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 429,55 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Еврейская автономная область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,73 | 895,25 | 2 033,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801,73 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 886,30 | 2 013,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763,72 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 886,30 | 2 013,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 763,72 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,73 | 895,25 | 2 033,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801,73 |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (тыс. рублей) |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,60 | 391,70 | 383,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,01 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,10 | 387,80 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,80 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,10 | 387,80 | 379,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210,80 |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,60 | 391,70 | 383,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,01 |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |