Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная Городищенская школа

с углубленным изучением отдельных предметов»

(МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов»)

Гагарина ул., д. 1а, с. Городище, Старооскольский р-н, Белгородская обл., 309546

тел. (4725) 49-76-47			E-mail: sh-gor@so.belregion.ru

П Р И К А З

от 26 апреля 2023 года									№87

| Об организации работы по введению федеральных основных общеобразова-тельных программ в общеобразова-тельной организации |  |
| --- | --- |

В целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП), во исполнение приказов министерства образования Белгородской области от 17.04.2023 № 1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», управления образования администрации Старооскольского городского округа от 25 апреля 2023 года №680 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа»

приказываю:

1. Назначить координатором введения и реализации ФООП  заместителя директора Рыбакову С.А.

2. Утвердить:

- план мероприятий по введению ФООП (приложение 1);

- Дорожную карту по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ (приложение 2);

- Положение о рабочей группе по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП (приложение 3).

3. Заместителям директора Трофимовой А.В., Рыбаковой С.А.,   Мишустиной О.Г. организовать обновление учебно-методической документации.

4. Классным руководителям 1-11 классов осуществить информирование родительской общественности по вопросам введения ФООП.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы							Е.М. Крынина

С приказом ознакомлены:                                                                 А.В. Трофимова

С.А. Рыбакова

О.Г. Мишустина

Приложение 1

к приказу №87 от 26.04.2023 г.

План мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательную организацию

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное, организационно-управленческое, методическое обеспечение введения ФООП |
|  | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работы по введению ФООП с общеобразовательными организациями | ежеквартально, в течение 2023-2025 годов | Управление образования, МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП |
|  | Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Старооскольском городском округе (муниципальной координационной группы, муниципальных методических объединений и др.) | апрель-май 2023 | Управление образования, МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
|  | Активизация работы муниципальных методических объединений по внедрению ФООП | апрель-декабрь 2023 | МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
|  | Сопровождение деятельности руководителей общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП | май-июнь 2023 | Управление образования, МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на территории Старооскольского городского округа |
| II. Кадровое обеспечение введения ФООП |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФООП | апрель-август 2023 | МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Обеспечена готовность руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФООП |
| III. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций городского округа к введению ФООП |
|  | Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации обновленных ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | апрель-май 2023 | Управление образования, МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями |
|  | Проведение управлением образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП | июль 2023 | Управление образования, МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| IV.Информационное обеспечение введения ФООП |
|  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа | ежемесячно, 2023 | Управление образования, МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |

Приложение 2

к приказу №87 от 26.04.2023 г.

Дорожная карта

по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ в МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Российской Федерации”» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФОП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МОБУ «Новочеркасская СОШ», в соответствие с ФОП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с февраля 2023 года до сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФОП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- нормативно-правовое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с | Апрель 2023 года | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП. Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО. Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО. Рабочая группа по приведению ООП СОО в соответствие с ФОП СОО | Руководитель рабочей Группы. Заместитель |
|  | ФОП |  |  | директора |
| 2. | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | Апрель 2023 года | Протоколы родительских собраний | Заместитель директора |
| 3. | Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС 2021 ООН и ООП НОО, соответствующей | май 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС- 2021 НОО и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | Классные руководители. |
|  | ФОП НОО |  |  |  |

| 4. | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Май — июнь 2023 года | Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Классные руководители. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Анализ действующих ООП на предмет Соответствия ФОП | Февраль – март 2023 года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП | Заместители директора |
| 6. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль – март 2023 года | Аналитическая справка. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Заместитель директора |
| 7. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ | Март – апрель 2023 года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023/24 учебный год | Заместитель директора Библиотекарь |

| 8. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО. | Февраль – март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора. | Заместитель директора по |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| 9. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль – сентябрь 2023 года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Заместители директора Руководитель рабочей группы |
| 10. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих ведение ФОП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | Заместители директора по УВР |
| 11. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2023 года | Устав образовательной организации | Директор |
| 12 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП соответствие с ФОП | май 2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП | Директор Заместитель директора |

| 13. | Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП | Февраль – август 2023 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП. | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета. | До 1 сентября 2023 года | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие ФОП | Директор Заместитель директора |
| 3. Мероприятия содержательного характера |
| 15. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО: анализ планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО приведение в соответствие с ФОП НОО | Февраль март 2023 года | Делевой раздел ООП НОО соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 16. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО: анализ планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО приведение в соответствие с ФОП ООО | Февраль март 2023 года | Целевой раздел ООП ООО соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы. |
| 17. | Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФОП СОО: анализ планируемых результатов ООП СОО и приведение соответствие с ФОП СОО; анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО приведение в соответствие с ФОП СОО | Февраль март 2023 года | Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 18. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО ФОП НОО: внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО. Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора . Руководитель рабочей группы |
| 19. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО ФОП ООО: внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» составе ООП ООО. | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |

|  | «Обществознание», «География» «Основы безопасности жизнедеятельности»; анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО |  | Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО ФОП СОО: внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» «Основы безопасности жизнедеятельности»; анализ программы развития УУД ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Март 2023 года | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 21. | Анализ рабочей программы воспитания ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 22. | Анализ рабочей программы воспитания ООП ООО и приведение соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО | Заместитель директора по ВР. Руководитель рабочей группы |

| 23. | Анализ рабочей программы воспитания ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Март 2023 года | Рабочая программа воспитания ООП СОО в соответствии федеральной рабочей программой воспитания ФОП СОО | Заместитель директора по УВР. Руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО ФОП НОО: выбор варианта учебного плана ФОП НОО; формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений неурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; анализ плана воспитательной работы ФОП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной боты в ФОП НОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП НОО соответствии с ФОП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО. Календарный учебный график с учетом ФОП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, сказанных в ФОП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| 25. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО ФОП ООО: выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ИА, для организации углубленного изучения; формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие федеральным планом воспитательной боты в ФОП ООО. | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП ООО соответствии с ФОП ООО. учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО. Календарный учебный график с учетом ФОП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, сказанных в ФОП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы. |

| 26. | Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО ФОП СОО: выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ИА, для организации профильного обучения; составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений неурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; анализ плана воспитательной работы ФОП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной боты в ФОП СОО | Апрель 2023 года | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО. План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности ФОП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | Заместитель директора. Руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 28. | Анализ кадрового обеспечения внедрения выявление кадровых дефицитов | Февраль – март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора |
| 29. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников Образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ | Февраль – март 2023 года | Аналитическая справка заместителя директора | Заместитель директора |

| 30. | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы | Февраль 2023 года | План курсовой подготовки охватом в 100 процентов диагностических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы. | Заместитель директора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2023 года | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор. Заместитель директора |
| 5. Методическое обеспечение |
| 32. | Внесение в план методической работы мероприятий. по методическому обеспечению внедрения ФОП | Февраль 2023 года | План методической работы. | Руководители ШМО. Заместитель директора |
| 33. | Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом | Февраль –май 2023 года Соответствии с планами ШМО | Планы работы ШМО. | Заместитель директора. Руководители ШМО |
| 34. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации Федеральных базовых рабочих программ | В течение всего периода |  | Заместитель директора. Руководитель ШМО |
| 35. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | В течение всего периода реализации ООП НОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора. Руководитель ШМО учителей начальных классов. |
| 36. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | В течение всего периода реализации ООП ООО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО | Заместитель директора. Руководители предметных ШМО |
| 37. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП | В течение всего периода реализации ООП СОО | Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО в соответствии с ФОП СОО | Заместитель директора. Руководители |

|  | СОО в соответствии с ФОП СОО |  |  | предметных ШМО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | Формирование плана функционирования ВСОКО условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместитель директора |
| 39. | Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 да | План ВШКна учебный год. аналитические справки итогам ВШК | Заместитель директора |
| 6. Информационное обеспечение |
| 40. | Проведение работы информированию участников образовательных отношений о ФОП необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие ФОП | Февраль – август 2023 года | Информация на сайте ОО | Заместитель директора. Ответственный за сайт ОО. |
| 41. | Информирование родительской общественности о внедрении ФОП приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП НОО, ООО СОО | Апрель -май 2023 года | Сайт образовательной организации | Заместитель директора. Ответственный за сайт ОО. |
| 42. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом финансовом обеспечении внедрения ООП | Февраль – сентябрь 2023 года | Сайт образовательной организации | Заместитель директора. Ответственный за сайт ОО. |
| 7. Финансовое обеспечение |
| 43. | План ФХД | В течение всего периода | Сайт образовательной организации | Ответственный за сайт ОО. |

Приложение 3

к приказу №87 от 26.04.2023 г.

Положение

о рабочей группе по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие

с ФОП

- Общие положения

  - Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов» по приведению основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ООП НОО, ООО и СОО) в соответствие с федеральными образовательными программами (далее - ФОП).

  - Рабочая группа по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП (далее - рабочая группа) создается для реализации мероприятий дорожной карты по разработке ООП на основе ФОП в МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов» по направлениям:

    - организационно-управленческое обеспечение;

    - нормативно-правовое обеспечение;

    - мероприятия содержательного характера;

    - кадровое обеспечение;

    - методическое обеспечение;

    - информационное обеспечение;

    - финансовое обеспечение.

  - Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФОП и приведения ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП.

  - Рабочая группа создается на период с 01.05.2023 по 01.09.2023.

  - Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

  - Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом директора МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов».

- Цели и задачи деятельности рабочей группы

  - Основная цель создания рабочей группы- обеспечение системного подхода к введению ФОП на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования.

  - Основными задачами рабочей группы являются:

    - приведение ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП;

    - внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с ФОП;

    - обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП;

    - создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП.

- Функции рабочей группы

  - Информационная:

    - формирование банка информации по направлениям введения ФОП (нормативно-правовое, кадровое, методическое, финансовое);

    - своевременное размещение информации по введению ФОП на сайте образовательной организации;

    - разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФОП;

    - информирование разных категорий педагогических работников

о содержании и особенностях ФОП, требованиях к реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП.

  - Координационная:

    - координация деятельности учителей по вопросам введения ФОП;

    - приведение системы оценки качества образования в соответствие с требованиями ФОП;

    - определение механизма разработки и реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП.

  - Экспертно-аналитическая:

    - анализ документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП;

    - мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФОП на различных этапах;

    - анализ действующих ООП НОО, ООО и СОО на предмет соответствия ФОП;

    - разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП.

  - Содержательная:

    - приведение ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с требованиями ФОП НОО, ООО и СОО;

    - приведение в соответствие с ФОП рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей;

    - приведение в соответствие с ФОП рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы;

    - выбор варианта учебного плана ФОП для уровней НОО, ООО и СОО, использование возможности перераспределения часов федерального учебного плана для организации углубленного изучения отдельных предметов на уровнях ООО и СОО;

    - формирование календарного учебного графика с учетом ФОП.

- Состав рабочей группы школы

  - В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы.

  - Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.

  - Председатель, секретарь и члены рабочей группы утверждаются приказом директора из числа педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов».

- Организация деятельности рабочей группы школы

  - Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной приказом директора образовательной организации.

  - Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в 2 месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

  - Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы.

  - Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

  - Заседания	рабочей	группы	оформляются	протоколами,	которые подписывают председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

  - Окончательные версии проектов ООП НОО, ООО и СОО, приведенных в соответствие с ФОП, рассматриваются на заседании педагогического совета МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных предметов».

  - Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.

- Права и обязанности членов рабочей группы школы

  - Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право:

    - запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

    - направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФОП, проводимых Управлением образования, органами местного

самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;

    - привлекать в установленном порядке для осуществления информационно- аналитических и экспертных работ научные и иные разработки.

- Документы рабочей группы школы

  - Обязательными документами рабочей группы является дорожная карта.

  - Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы.

  - Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации.

- Изменения и дополнения в Положение

  - Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом директора образовательной организации.